## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
1 | synopsis | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 5 days | 0
2 | SRS | 2023-08-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 30 days | 0 | 1FS
3 | PROJECT PLAN | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2 days | 0 | 2FS
4 | PROJECT INITILIZATION | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 3 days | 0 | 3FS
5 | REQUIRMENT ANALYSIS | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 5 days | 0 | 4FS
6 | DESIGN PLANING | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 5 days | 0 | 5FS
7 | SOFTWARE DEVELOPMENT | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 10 days | 0 | 6FS
8 | USER INTER FACE | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 10 days | 0 | 6FS
9 | TESTING | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2 days | 0 | 7FS,8FS,10FS
10 | HOSTING | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 10 days | 0 | 6FS
11 | New Task 11 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2 days | 0 | 9FS